

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.06.2023 | № | 128 |

пгт Вахруши

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения № 220 от 07.10.2019 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы, утвержденную Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.12.2020 № 240:

1.1. Абзац 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 7968,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей  средства областного бюджета – 548,0 тыс. рублей  средства районного бюджета – 560,0 тыс. рублей  средства местного бюджета – 6860,9 тыс. рублей. |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции. Приложение № 1.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции. Приложение № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень» и на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения М.В. Ефремов

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Благоустройство Вахрушевского городского поселения»

на 2021-2026 годы»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 20.06.2023 № 128

**Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования**

**«**Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
|  | Программа | «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы | всего | 1810,5 | 1397,7 | 2582,3 | 907,8 | 1270,6 | 0 | 7968,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 132,9 | 0 | 409,9 | 2,6 | 2,6 | 0 | 548,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 560,0 | 0 | 0 | 0 | 560,0 |
| местный бюджет | 1677,6 | 1397,7 | 1612,4 | 905,2 | 1268,0 | 0 | 6860,9 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | всего | 1659,5 | 1270,0 | 2381,3 | 818,5 | 1181,3 | 0 | 7310,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 132,9 | 0 | 409,9 | 2,6 | 2,6 | 0 | 548,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| местный бюджет | 1526,6 | 1270,0 | 1471,4 | 815,9 | 1178,7 | 0 | 6262,6 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель | Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения | | | | | | | | |
| 2. | Отдельное мероприятие | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | всего | 66,4 | 61,2 | 81,0 | 29,3 | 29,3 | 0 | 267,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 66,4 | 61,2 | 81,0 | 29,3 | 29,3 | 0 | 267,2 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель | Доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия | | | | | | | | |
| 3. | Отдельное мероприятие | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки | всего | 84,6 | 66,5 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 391,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
| местный бюджет | 84,6 | 66,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 331,1 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель | Обнаружено источников вредного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Благоустройство

Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 20.06.2023 № 128

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026**  **годы**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-  ции | окончание реализа-ции |
| программа | «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы | Зам. главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2582,3 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 409,9 |
| местный бюджет | 1612,4 |
| Районный бюджет | 560,0 |
| Отдельное мероприятие 1. | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2381,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 409,9 |
| местный бюджет | 1471,4 |
| Районный бюджет | 500,0 |
| Отдельное мероприятие 1.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 428,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 407,3 |
| Местный бюджет | 21,5 |
| иные внебюджетные источники |  |
| Отдельное мероприятие 1.2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 2,6 |
| Местный бюджет | 0,1 |
| иные внебюджетные источники |  |
| Отдельное мероприятие 1.3. | Работы по благоустройству: уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 1949,8 |  |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 1449,8 |
| Районный бюджет | 500,0 |
| Отдельное мероприятие 2. | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 61,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 61,2 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие 3. | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 66,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 66,5 |
| иные внебюджетные источники | 0 |