АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.02.2023 | № | 38 |
| --- | --- | --- |

пгт Вахруши

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2022 год

В соответствии  с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от  07.10.2019  №  220 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и в официальном печатном издании «Информационный бюллетень».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения				М.В. Ефремов

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 20.02.2023 № 38 |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Вахрушевского городского поселения  за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с методикой  оценки эффективности  реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  № 220 от 07.10.2019, на основе сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные заместителю главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления поселения и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  на 2021-2026 годы, утвержденным постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от 24.07.2020   № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  на  2021-2026 годы», в 2022 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач развития Вахрушевского городского поселения на среднесрочную перспективу, на период до 2026 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году» (приложение №1), «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году» (Приложение № 2), «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2022 год» (Приложение № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах Вахрушевского городского поселения

Администрация Вахрушевского городского поселения обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения (утверждено постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от 07.10.2019 № 220 (далее – Порядок). Согласно Порядка разработка муниципальных программ Вахрушевского городского поселения (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Вахрушевского городского поселения и утвержден постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 24.07.2020 № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вахрушевского городского поселения на 2021-2026 годы». Указанный Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов развития Вахрушевского городского поселения. Разрабатывались планы реализации муниципальных программ. Указанные планы реализации муниципальных программ позволяют определить контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года. Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Вахрушевского городского поселения. По итогам полугодия, 9 месяцев ответственные исполнители совместно с соисполнителями подготавливают отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ, а по итогам года – о ходе реализации муниципальных программ в целом. По итогам 2022 года был проведен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой – либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ в 2022 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов развития поселения.

2. Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2022 году

Всего администрацией Вахрушевского городского поселения утверждено 12 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Вахрушевского городского поселения.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 12 отчетов.

3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2022 году на территории Вахрушевского городского поселения  выполнялись мероприятия по реализации 12 муниципальных программ (приложение № 1). На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации отдела бухгалтерии администрации поселения об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. В 2022 году в рамках муниципальных программ освоено 82,3 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований местного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что 8 программ имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, 3 муниципальных программы – удовлетворительный  уровень, 1 программа – низкий уровень. Сводная информация о средней степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 1. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 3.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма плановых расходов на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 149042,1 тыс. рублей.

В 2022 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

81,5 % плановых расходов пришлось на муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы» – 147711,0 тыс. рублей.

8,2% плановых расходов – на муниципальную программу  «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.» – 14872,5 тыс. рублей;

4,5 % плановых расходов - на муниципальную программу «Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.» – 8071,9 тыс.  рублей;

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году приведена в приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2022 года проведена заместителем главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам  в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации поселения от 07.10.2019 № 220, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговые оценки эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году представлены в приложении № 1.

По результатам проведённой оценки 8 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности реализации, 3 муниципальных программы - удовлетворительный уровень, 1 - низкий.  Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, недостижение значений целевых показателей эффективности и неполное освоение выделенных бюджетных средств.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2022 год ответственным исполнителям рекомендуется:

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

проводить мониторинг реализации программ в установленные Порядком сроки;

контролировать своевременное размещение на сайте администрации Вахрушевского городского поселения информации о внесенных изменениях в программы;

План реализации муниципальных программ разрабатывать и утверждать в сроки, установленные Порядком.

|  | Приложение №1 к докладу |
| --- | --- |

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности (45) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (35) | Оценка качества управления муниципальной программой (20) | Оценка, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Эмп>80) |
| 1 | Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по правовым вопросам Житлухина Е.В. | 45 | 34,93 | 20 | 99,93 |
| 2 | Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам Бердникова О.Л. | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 45 | 32,34 | 20 | 97,34 |
| 4 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам Бердникова О.Л. | 45 | 25,095 | 20 | 90,095 |
| 5 | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам Бердникова О.Л. | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 7 | Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по правовым вопросам Житлухина Е.В. | 30 | 35 | 20 | 85 |
| 8 | Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 45 | 33,74 | 20 | 98,74 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (Эмп 60<=Э гп <80) |
| 1 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 22,5 | 35 | 20 | 77,5 |
| 2 | Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист землеустроитель Маркарян Е.Г. | 22,5 | 33,845 | 20 | 76,345 |
| 3 | Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения в 2021 - 2026 г.г. | Специалист землеустроитель Маркарян Е.Г. | 22,5 | 35 | 20 | 77,5 |
| Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации (Эмп < 60) |
| 1 | Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 0 | 27,685 | 20 | 47,685 |

|  |  | Приложение №2 к докладу |
| --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2022 году |
|  | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановые расходы на 2022 год (тыс. руб.) | Фактические расходы за 2022 год (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к плановым, % | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам Житлухина Е.В. | 01.01.2022-31.12.2022 | 8071,9 | 8054,4 | 99,8 | Произведена в полном объеме выплата заработной платы работникам администрации поселения, в том числе произведено пенсионное обеспечение лицу, замещавшему муниципальную должность. Административной комиссией рассмотрен 31 административный протокол. Произведена в полном объеме уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду. Оплачены коммунальные услуги за 11 месяцев, сделана предоплата за декабрь 2022г. Произведены расходы по содержанию имущества администрации, в том числе расходы на автомобиль. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта, права использования СБИС, антивирус Касперского. Приобретены ноутбук для проведения ВКС и системный блок. |
| 2 | Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по градостроительству, землеустройству администрации Вахрушевского городского поселения Маркарян. Е.Г. | 01.01.2022-31.12.2022 | 307,6 | 297,5 | 96,7 | Проводилась оценка рыночной стоимости имущества. Проводились работы по составлению лесохозяйственного регламента, однако, в связи с изменением объемов работ по контракту (изменением потребности Заказчика в сторону уменьшения) денежные средства, запланированные на оплату данных работ остались не использованными |
| 3 | Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения Бердникова О.Л. | 01.01.2022-31.12.2022 | 3177,5 | 3177,4 | 100,0 | Денежные средства по данной программе в основном были направлены на организацию библиотечного обслуживания. Также приобретены подарочные сертификаты и новогодняя гирлянда (6 шт.) на проведение мероприятия "Открытие ёлки". Произведены расходы на установку и демонтаж баннера к "9 Мая", работы по подаче газа к Вечному огню, приобретён венок к "9 Мая" |
| 4 | Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 14872,5 | 13742,1 | 92,4 | Произведены расходы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Профсоюзная , по ул. К.Маркса и пер. Кирова на сумму 2791146,59 руб. (в рамках программы "Народный бюджет"). Также отремонтированы автодороги по пер. Базарный, ул. Рабочая, ул. Кирова на сумму 6424850,46 руб. (в рамках участия в программе Кировской области «Развитие транспортной системы»). По программе "ППМИ 2022" выполнен ремонт придомовой территории дома №4 по ул. Кирова на сумму 146876,00 руб., дворовой территории дома №1 по ул. Коммунистическая на сумму 575100,34 руб. Осуществлены расходы по капитальному ремонту водопропускной системы на автодороге по ул. Восточная (капитальный ремонт, проектно-сметная документация, технический надзор) на сумму 226000,00 руб., ремонт участка проезда Безымянный до придомовой территории ул. Ленина 2к, по ул. Луговая (въезд) от пер. Безымянный. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту ул. Молодежная и ул. Российская. Произведены расходы по зимнему и летнему содержанию дорог и тротуаров. |
| 5 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 2395,3 | 2395,3 | 100,0 | Произведено перечисление взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения в сумме 1499699,19 руб., в том числе оплата задолженности по взносам 188912,45 руб. Оплачены услуги по текущему ремонту, содержанию имущества и общедомовых нужд пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда на общую сумму 142701,27 руб. Осуществлены расходы по ремонту пустующих муниципальных помещений на сумму 70562,00 руб. |
| 6 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения Бердникова О.Л. | 01.01.2022-31.12.2022 | 134,5 | 96,4 | 71,7 | Проведена очистка источников пожаротушения в зимнее время от снега. В декабре 2022 г. данные работы выполнялись силами граждан, отбывающих наказания в виде исправительных работ. Образовалась экономия средств в размере 18065 руб. Проведено информирование населения о действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Произведены расходы на обслуживание гидротехнического сооружения (плотина пруда). В связи с отсутствием оснований для выплат материальной помощи из резервного фонда, экономия составила 20000 руб. |
| 7 | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 3115,1 | 3114,9 | 100,0 | Разработана ПСД на устройство уличного освещения и выполнено технологическое присоединение по адресу: пгт. Вахруши ул. Советская. Организовано обеспечение наружного (уличного) освещения в Вахрушевском городском поселении |
| 8 | Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 1397,7 | 1347,4 | 96,4 | Организована уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, окашивание сорной растительности, уборка контейнерных площадок. В летний период работал трудовой лагерь из подростков 14-16 лет в количестве 3 человек. Ликвидированы несанкционированные свалки - вывезено 348 м3 мусора. Проведена противоклещевая обработка - 2,5 Га (территория пруда, детской площадки на ул. Кирова, 20), работы по химической обработке территории Вахрушевского г/п от борщевика. Выполнены работы по установке и демонтажу новогодней елки. Проводились работы по проведению экологического мониторинга в пострекультивационный период свалки, разработана программа производственного контроля без инвентаризации источников выбросов |
| 9 | Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам Житлухина Е.В. | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Активное участие в антикоррупционной политике широких слоев населения. Проведение информирования общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики. Агитация по вопросам противодействия коррупции путем изготовления листовок, информационного стенда в администрации поселения. |
| 10 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения Бердникова О.Л. | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Проводилось информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в сети «Интернет», на информационных стендах. Изготовлены листовки с информацией о противодействии экстремизму и профилактике терроризма. |
| 11 | Охрана и использование земель на териитории Вахрушевского городского поселения в 2021 - 2026 г.г. | Специалист по градостроительству, землеустройству администрации Вахрушевского городского поселения Маркарян Е.Г. | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Проводилась разъяснительная работа с гражданами о соблюдении земельного законодательства РФ, о недопущении образования стихийных, несанкционированных свалок на землях поселения. Осуществлялся контроль за своевременной уплатой земельного налога. Изготовлены листовки с агитацией о соблюдении земельного законодательства. |
| 12 | Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения Ефремова Т.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 147711,0 | 116813,7 | 79,1 | Осуществлено строительство жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Вахруши ул. Ленина д.2к. Приобретены 3 квартиры (2 в городе Слободском, 1- в п. Вахруши) на сумму 4231,8 тыс. руб.. Проведена гос. экспертиза ПСД «Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова д.26а» на сумму 816,5 тыс. руб.. Заключен муниципальный контракт в целях строительства жилого дома по ул. Кирова д.26а на сумму 105225970 руб. На строительство данного дома израсходованы средства аванса в размере 89,9 %. Соответственно средства в сумме 10,6 млн. руб. остались не израсходованными. |
|  | Итого: | 181186,1 | 149042,1 | 82,3 |  |

Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ

Вахрушевского городского поселения за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью (от числа опрошенных) | % | 75 | 75 | 75 | 1 |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий работникам администрации (отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы и социальных гарантий) | жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспечение услугами связи, коммунальными ресурсами, материально-техническим обеспечением деятельности администрации поселения | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Отсутствие фактов несвоевременной оплаты расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие градостроительной документации действующим нормам, правилам и законодательству РФ | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Увеличение доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс. руб. | 3517,5 | 950 | 846,972 | 0 | Недополучены доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (нежилых помещений) |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, участвующих в общественно полезной деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 6 | 6 | 6 | 1 |  |
|  | Доля населения, удовлетворенного качеством и доступностью библиотечного обслуживания от общей численности населения, посещающего библиотеки | % | 84 | 84 | 86 | 1 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 87 | 86 | 65 | 1 | В рамках участия в программе Кировской области «Развитие транспортной системы» и «Народный бюджет» отремонтировано 2,87 км дорог. |
|  | Составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие задолженности за коммунальные услуги пустующих помещений муниципального жилищного фонда | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Доля многоквартирных домов с муниципальными жилыми помещениями, охваченных работами по капитальному ремонту, от количества многоквартирных домов с муниципальными жилыми помещениями, запланированных к проведению в текущем году | % | 90 | 100 | 0 | 0 | В 2022 году ФКР по Кировской области запланировано к ремонту 4 дома, однако, работы не были проведены |
|  | Составлено заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | заключений | 0 | 1 | 0 | 0 | Результат технического обследования жилого дома представлен 19.12.2022 г. Межведомственная комиссия обязана рассмотреть данный акт в течение 20 дней. Заключение будет составлено в 2023 году. |
|  | Отсутствие аварийных ситуаций на коммунальных сетях на территории Вахрушевского городского поселения, угрожающих жизнедеятельности человека | Аварийных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | Чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество преступлений в общественных местах при проведении общепоселковых мероприятий | Преступлений | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии; | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | выполнение графика включения светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Увеличение количества светильников наружного освещения (установка светильников в неосвещенных местах) | светильников | 432 | 390 | 440 | 1 | Проведена ревизия участка ЛЭП по ул. Советской (установлены дополнительные светильники) |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения | % | 70 | 71 | 71 | 1 |  |
|  | Доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия | % | 0 | 76 | 76 | 1 |  |
|  | Обнаружено источников вредного воздействия на окружающую среду | источников | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, проведенных в отчетном году | заседания |  | 2 | 1 | 0 | Не было оснований для проведения второго заседания комиссии |
|  | Количество проведенных анализов достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими указанные должности | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество обращений, содержащих сведения о возможных проявлениях коррупции | обращений | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | преступлений | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в сети «Интернет» и информационных стендах Вахрушевского городского поселения | материалов | 4 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий | мероприятий | 6 | 6 | 6 | 1 |  |
| 11 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение в оборот новых земельных участков | га | 0,035 | 0,035 | 0,039 | 1 | Введено в оборот 4 земельных участка |
|  | Ежегодное повышение доходов в муниципальный бюджет от уплаты платежей за землю | % | 0,1 | 0,1 | - 33,45 | 0 | Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков |
| 12 | Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; | человек | 76 | 95 | 11 | 0 | Приобретены 3 квартиры, общей площадью 139,6 кв. м, в которые заселились 11 человек. В связи с тем, что ПСД по строительству дома по адресу: п. Вахруши, ул. Кирова, 26 а была проверена в декабре 2022 года, построить многоквартирный жилой дом не предоставлялось возможным, однако был заключен контракт на строительство дома и выплачен аванс в размере 89,9 %. |
|  | площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению в отчетный период | Кв. м. | 1271,6 | 1672,32 | 139,6 | 0 |  |