## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за январь - июнь 2021 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы на 2021 год (тыс.руб.) | Фактические расходы январь - июнь 2021 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021-2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 6934.2 | 3284.4 | 47.3652 | Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 221.8 | 42.572
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 16.6 | 49.4048
[9 empty] | местный бюджет | 6379.6 | 3046 | 47.7459
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Информатизация Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 118 | 41.6 | 35.2542 | Заключены годовые муниципальные контракты по сопровождению ПО (смета Смарт, зарплата КС, Свод-смарт), по настройке удаленного подключения к единой базе программного комплекса "Свод-Смарт", установленного на сервере ГРБС, по настройке ПО, на хостинг сайта adm-vahrushi.ru, обслуживанию сайта adm-vahrushi.ru, по настройке локальной сети, настройке персональных компьютеров администрации поселения, произведена абонентская плата за программный комплекс "Учет коммунальных платежей", "Арм юрист", приобретен антивирус Касперского (на 10 компьютеров)
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 118 | 41.6 | 35.2542
|  |  | Оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта | [5 empty] | всего | 95 | 38.6 | 40.6316
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 95 | 38.6 | 40.6316
|  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | всего | 19 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 19 | 0 | 0
|  |  | Приобретение материальных запасов: комплектующих к оргтехнике | [5 empty] | всего | 4 | 3 | 75
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 4 | 3 | 75
#DIV/0!
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 6816.2 | 3242.8 | 47.5749 | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 221.8 | 42.572
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 16.6 | 49.4048
[9 empty] | местный бюджет | 6261.6 | 3004.4 | 47.9813
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации, в том числе обучение, повышение квалификации работников администрации, пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 5720.45 | 2715.6 | 47.4718 | В первом полугодии произведены выплаты заработной платы, оплаты больничных листов, налогов с заработной платы в полном объеме от начисленных.
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 221.8 | 42.572
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5199.4 | 2493.8 | 47.9632
|  |  | Содержание и текущий ремонт здания администрации, в том числе обеспечение коммунальными услугами, услугами связи | [5 empty] | всего | 514.4 | 304.7 | 59.2341 | Произведена оплата услуг связи, коммунальных ресурсов в полном объеме в соответстии с заключенными муниципальными контрактами.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 514.4 | 304.7 | 59.2341
|  |  | Укрепление материально-технической базы администрации, в том числе ремонт оргтехники, автомобиля, приобретение запасных частей | [5 empty] | всего | 281.3 | 83.6 | 29.7192
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 281.3 | 83.6 | 29.7192
|  |  | Расходы, связанные с осуществлением иных общегосударственных расходов, в том числе обслуживание муниципального долга (участие в АСМО, создание и деятельность в муниципальном образовании администравтиной комиссии, уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обслуживание муниципального долга) | [5 empty] | всего | 300.1 | 138.9 | 46.2846 | Произведена оплата расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями либо обязательствами
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 16.6 | 49.4048
[9 empty] | местный бюджет | 266.5 | 122.3 | 45.8912
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.»" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 383.4 | 112.5 | 29.3427 | устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования для эффективного и рационального использования земли, инвестиционной привлекательности, а также рационального использования муниципального имущества и улучшения нормативно-технического состояния муниципальных объектов
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 383.4 | 112.5 | 29.3427
|  |  | Обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, в том числе субвенция на передачу поселением муниципальному району части полномочий в сфере градостроительной деятельности | [5 empty] | Всего | 208.7 | 39 | 18.6871 | Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения, заключен контракт по таксации лесов поселения и изготовлению лесного регламента.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 208.7 | 39 | 18.6871
|  |  | Текущий ремонт и содержание муниципальных нежилых помещений, в том числе оказание услуг правового и технического характера по использованию муниципального имущества (оценка рыночной стоимости имущества, получение свидетельств о праве собственности, прочее) | [5 empty] | Всего | 174.7 | 73.5 | 42.0721 | Увеличение доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 174.7 | 73.5 | 42.0721
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2631.5 | 1426.5 | 54.2086
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2631.5 | 1426.5 | 54.2086
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Организация и проведение мероприятий на территории Вахрушевского городского поселения, в том числе приобретение подарочных сертификатов участникам мероприятий | [5 empty] | Всего | 13.5 | 1.5 | 11.1111 | В связи с эпидемиологической ситуацией проведено 1 мероприятие (без зрителей) : "Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы", Подарочные сертификаты не приобретались, перенесено на 4 квартал 2021 года. Приобретен ритуальный венок и траурная лента (к празднику 9 Мая)
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 13.5 | 1.5 | 11.1111
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | [5 empty] | Всего | 2618 | 1425 | 54.4309 | Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2618 | 1425 | 54.4309
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 5169.1 | 1316.6 | 25.4706
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 350 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3319.1 | 1316.6 | 39.6674
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) | [5 empty] | Всего | 4911 | 1235.7 | 25.1619 | Заключен контракт на капитальный ремонт дороги и устройство тротуар по ул. Профсоюзной (оплата работ будет осуществлена в августе 2021 года), произведен ямочный ремонт ул. Советская, Кирова, Рабочая, Пролетарская, Вокзальная на сумму 445 тыс. руб., в рамках содержания дорог заключен контракт на сумму 100 тыс. руб., в рамках которого в первом квартале осуществлено грейдирование второстепенных дорог поселения на сумму 32000 руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 350 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3061.1 | 1235.7 | 40.3678
|  |  | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | [5 empty] | всего | 233 | 80.9 | 34.721 | Изготовлены сметы на капитальный ремонт автодороги и устройство тротуаров по ул. Профсоюзной,
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 233 | 80.9 | 34.721
|  |  | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | [5 empty] | всего | 25 | 0 | 0 | Заключен контракт на строительный надзор по проведению работ по капитальному ремонту автодороги и устройству тротуар по ул. Профсоюзной (оплата работ будет осуществлена в августе 2021 года)
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 25 | 0 | 0
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2995.1 | 1918.1 | 64.0413
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2995.1 | 1918.1 | 64.0413
|  |  | Содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 702.4 | 556.1 | 79.1714 | Произведена оплата коммунальных услуг за пустущие жилые помещения муниципального жилищного фонда согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 702.4 | 556.1 | 79.1714
|  |  | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Фонда капитального ремонта | [5 empty] | Всего | 2257.1 | 1326.4 | 58.7657 | Произведено перечисление взносов на капитальный ремонт
[9 empty] | местный бюджет | 2257.1 | 1326.4 | 58.7657
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Составление заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Субвенция на передачу полномочий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения | [5 empty] | Всего | 35.6 | 35.6 | 100 | Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения
[9 empty] | местный бюджет | 35.6 | 35.6 | 100
|  | 6 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы " | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 251.4 | 166.3 | 66.1496
[9 empty] | местный бюджет | 251.4 | 166.3 | 66.1496
|  |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обслуживание гидротехнических сооружений, очистка от снега источников наружного пожаротушения, субвенция на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, помощь пострадавшим при пожарах и ЧС | [5 empty] | всего | 246.4 | 166.3 | 67.4919 | Проведено обслуживание плотины пруда, очистка от снега источников наружного пожаротушения, перечислены субвенции на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС согласно соглашения в полном объеме
[9 empty] | местный бюджет | 246.4 | 166.3 | 67.4919
|  |  | Работы по обеспечению общественного порядка в общественных местах | [5 empty] | Всего | 5 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия не проводились
[9 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3260.3 | 1662.5 | 50.9922
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3260.3 | 1662.5 | 50.9922
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Оплата потребленной электроэнергии согласно доведенных лимитов | [5 empty] | всего | 2500 | 1182.9 | 47.316 | Произведена оплата потребеленной энергии в полном объеме в соответствии с заключенным договором
[9 empty] | местный бюджет | 2500 | 1182.9 | 47.316
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Обеспечение наружного (уличного) освещения Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | всего | 749.3 | 475.5 | 63.4592 | Произведена оплата услуг по обесечению уличного (наружного) освещения в полном объеме в соответствии с заключенным контрактом
[9 empty] | местный бюджет | 749.3 | 475.5 | 63.4592
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения, в том числе замена ламп в администрации поселения на энергосберегающие | [5 empty] | всего | 11 | 4.1 | 37.2727 | Расходы по данному мероприятию запланированы на второе полугодие 2021 года
[9 empty] | местный бюджет | 11 | 4.1 | 37.2727
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1940.5 | 737.5 | 38.0057
[9 empty] | местный бюджет | 1940.5 | 737.5 | 38.0057
|  |  | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | [5 empty] | всего | 1797.6 | 671.1 | 37.3331 | В июне 2021 г. работал летний трудовой лагерь (было трудоустроено 4 подростка). Произведено захоронение 2 умерших. Проводилась уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО. Проведено испытание образцов геомембраны из полиэтилена и сварных соединений геомембраны из полиэтилена в целях проведения контрольных мероприятий по рекультивации свалки
[9 empty] | местный бюджет | 1797.6 | 671.1 | 37.3331
|  |  | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | [5 empty] | всего | 80.5 | 66.4 | 82.4845 | Произведена оплата по мунипальному контракту за установку и демонтаж новогодней елки, украшений.
[9 empty] | местный бюджет | 80.5 | 66.4 | 82.4845
|  |  | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки | [5 empty] | всего | 62.4 | 0 | 0 | Проведение исследований (химических и бактериалогических) почвы, песка, подземной воды, воздуха в целях мониторинга состяния рекультивированной свалки
[9 empty] | местный бюджет | 62.4 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия не требующие финансирования
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 47694.6 | 7241.3 | 15.1826 | Проведена оплата в соотвтсвии с муниципальным контрактом по строительству многоквартирного жилого дома.
|  |  | Приобретение жилых помещений, выполнение проектных и изыскательских работ, строительство жилых домов, в том числе проведение гос. экспертизы, достоверности сметной стоимости, экспертное сопровождение, авторский надзор, технологическое присоединение, инженерно-геологические работы | [5 empty] | федеральный бюджет | 37927.1 | 5393.9 | 14.2218
[9 empty] | областной бюджет | 8757.6 | 1448.9 | 16.5445
[9 empty] | местный бюджет | 1009.9 | 398.5 | 39.4594
[10 empty] | 71260.1 | 17865.7