## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за январь - июнь 2023 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы на 2023 год (тыс.руб.) | Фактические расходы январь - июнь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021-2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 8576.4 | 4231.2 | 49.3354 | Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 649.2 | 255.3 | 39.3253
[9 empty] | областной бюджет | 45.5 | 16.7 | 36.7033
[9 empty] | местный бюджет | 7881.7 | 3959.2 | 50.2328
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Информатизация Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 149 | 55.1 | 36.9799 | Заключены годовые муниципальные контракты по сопровождению ПО (смета Смарт, зарплата КС, Свод-смарт), по настройке удаленного подключения к единой базе программного комплекса "Свод-Смарт", установленного на сервере ГРБС, по настройке ПО, на хостинг сайта adm-vahrushi.ru, обслуживанию сайта adm-vahrushi.ru, по настройке локальной сети, настройке персональных компьютеров администрации поселения, произведена абонентская плата за программный комплекс "Учет коммунальных платежей", "Арм юрист"
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 149 | 55.1 | 36.9799
|  |  | Оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта | [5 empty] | всего | 144 | 55.1 | 38.2639
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 144 | 55.1 | 38.2639
|  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | всего | 0 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Приобретение материальных запасов: комплектующих к оргтехнике | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
#DIV/0!
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 8427.4 | 4176.1 | 49.5538 | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 649.2 | 255.3 | 39.3253
[9 empty] | областной бюджет | 45.5 | 16.7 | 36.7033
[9 empty] | местный бюджет | 7732.7 | 3904.1 | 50.4882
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации, в том числе обучение, повышение квалификации работников администрации, пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 7400.7 | 3642.9 | 49.2237 | В первом полугодии произведены выплаты заработной платы, оплаты больничных листов, налогов с заработной платы в полном объеме от начисленных.
[9 empty] | федеральный бюджет | 649.2 | 255.3 | 39.3253
[9 empty] | областной бюджет | 11.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 6739.6 | 3387.6 | 50.2641
|  |  | Содержание и текущий ремонт здания администрации, в том числе обеспечение коммунальными услугами, услугами связи | [5 empty] | всего | 510.9 | 267.2 | 52.2999 | Произведена оплата услуг связи, коммунальных ресурсов в полном объеме в соответстии с заключенными муниципальными контрактами.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 510.9 | 267.2 | 52.2999
|  |  | Укрепление материально-технической базы администрации, в том числе ремонт оргтехники, автомобиля, приобретение запасных частей | [5 empty] | всего | 279.7 | 131.2 | 46.9074
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 279.7 | 131.2 | 46.9074
|  |  | Расходы, связанные с осуществлением иных общегосударственных расходов, в том числе обслуживание муниципального долга (участие в АСМО, создание и деятельность в муниципальном образовании администравтиной комиссии, уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обслуживание муниципального долга) | [5 empty] | всего | 236.1 | 134.8 | 57.0945 | Произведена оплата расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями либо обязательствами
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 16.7 | 49.7024
[9 empty] | местный бюджет | 202.5 | 118.1 | 58.321
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.»" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 399.1 | 156.4 | 39.1882 | устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования для эффективного и рационального использования земли, инвестиционной привлекательности, а также рационального использования муниципального имущества и улучшения нормативно-технического состояния муниципальных объектов
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 39.6 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 359.5 | 156.4 | 43.5049
|  |  | Обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, в том числе субвенция на передачу поселением муниципальному району части полномочий в сфере градостроительной деятельности | [5 empty] | Всего | 67.2 | 0 | 0 | Не оплачена субсидия по передаче полномочий в сфере градостроительства администрации Слободского района, образовалась задолженность. Выполнение работ по описанию зон и границ территориальных зон Вахрушевского городского поселения запланирована на август 2023 года.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 39.6 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 27.6 | 0 | 0
|  |  | Текущий ремонт и содержание муниципальных нежилых помещений, в том числе оказание услуг правового и технического характера по использованию муниципального имущества (оценка рыночной стоимости имущества, получение свидетельств о праве собственности, прочее) | [5 empty] | Всего | 331.9 | 156.4 | 47.1226 | оплачены услуги по разноске квитанций за наем жилого помещения, по проведению оценки права аренды за нежилые помещения,по оценке нежилого помещения для продажи, по процедуре перевода аварийного жилого дома в нежилой,по оформлению выморочного имущества в собственность МО
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 331.9 | 156.4 | 47.1226
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 3646.8 | 31.8 | 0.872
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3646.8 | 31.8 | 0.872
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Организация и проведение мероприятий на территории Вахрушевского городского поселения, в том числе приобретение подарочных сертификатов участникам мероприятий | [5 empty] | Всего | 45 | 31.8 | 70.6667 | Проведен митинг посвященный Дню Победы, приобретен ритуальный венок и траурная лента. Оплачены услуги по организации вечного огня во время проведения митинга, посвященного дню победы.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 45 | 31.8 | 70.6667
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | [5 empty] | Всего | 3601.8 | 0 | 0 | не производилсь перечисление субвенции на передачу полномочий соглано соглашения. Сформировалась задолженность в объеме 1622 тыс. руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3601.8 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 19888.4 | 1457.4 | 7.3279
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 14190.3 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 500 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5198.1 | 1457.4 | 28.0372
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) | [5 empty] | Всего | 19781.8 | 1411.5 | 7.1353 | Произведена оплата за выполненные работы по содержанию дорог и тротуаров в зимний период времени
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 14190.3 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 500 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5091.5 | 1411.5 | 27.7227
|  |  | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | [5 empty] | всего | 46 | 45.9 | 99.7826 | Произведена оплата согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 46 | 45.9 | 99.7826
|  |  | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | [5 empty] | всего | 60.6 | 0 | 0 | оказание услуг запланироавано на 3 квартал 2023 года
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 60.6 | 0 | 0
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2248.9 | 1073.8 | 47.7478
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2248.9 | 1073.8 | 47.7478
|  |  | Содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 787.1 | 332.2 | 42.2056 | Произведена оплата коммунальных услуг за пустущие жилые помещения муниципального жилищного фонда согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 787.1 | 332.2 | 42.2056
|  |  | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Фонда капитального ремонта | [5 empty] | Всего | 1320 | 642.6 | 48.6818 | Произведено перечисление взносов на капитальный ремонт
[9 empty] | местный бюджет | 1320 | 642.6 | 48.6818
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Составление заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 100 | 99 | 99 | Проведена оплата на основании выставленных счетов
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 99 | 99
|  |  | Субвенция на передачу полномочий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения | [5 empty] | Всего | 41.8 | 0 | 0 | не производилсь перечисление субвенции на передачу полномочий соглано соглашения. Сформировалась задолженность в объеме 41,8 тыс. руб.
[9 empty] | местный бюджет | 41.8 | 0 | 0
|  | 6 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы " | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1 | 0 | 0 | в 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 385.2 | 77.4 | 20.0935
[9 empty] | областной бюджет | 46.4 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 338.8 | 77.4 | 22.8453
|  |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обслуживание гидротехнических сооружений, очистка от снега источников наружного пожаротушения, субвенция на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, помощь пострадавшим при пожарах и ЧС | [5 empty] | всего | 323.3 | 68.3 | 21.1259 | оплчены услуги по очистке от снега источников наружного пожаротушения, субвенции на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС согласно соглашения не производились, образовалась задолженность в объеме 17,75 тыс. руб.
[9 empty] | местный бюджет | 323.3 | 68.3 | 21.1259
|  |  | Работы по обеспечению общественного порядка в общественных местах | [5 empty] | Всего | 61.9 | 9.1 | 14.7011 | Проведена оплата за фактически выполненные работы, оплачена страховка ДНД
[9 empty] | областной бюджет | 46.4 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 15.5 | 9.1 | 58.7097
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 3786.2 | 2405.1 | 63.5228
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 3786.2 | 2405.1 | 63.5228
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Оплата потребленной электроэнергии согласно доведенных лимитов | [5 empty] | всего | 2512.2 | 1483.3 | 59.0439 | Произведена оплата потребеленной энергии в полном объеме в соответствии с заключенным договором
[9 empty] | местный бюджет | 2512.2 | 1483.3 | 59.0439
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Обеспечение наружного (уличного) освещения Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | всего | 960 | 614.1 | 63.9688 | Произведена оплата услуг по обесечению уличного (наружного) освещения в полном объеме в соответствии с заключенным контрактом
[9 empty] | местный бюджет | 960 | 614.1 | 63.9688
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения, в том числе замена ламп в администрации поселения на энергосберегающие | [5 empty] | всего | 314 | 307.7 | 97.9936 | Произведена оплата согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | местный бюджет | 314 | 307.7 | 97.9936
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2582.3 | 910.3 | 35.2515
[9 empty] | областной бюджет | 409.9 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 560 | 193.4 | 34.5357
[9 empty] | местный бюджет | 1612.4 | 716.9 | 44.4617
|  |  | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | [5 empty] | всего | 2381.3 | 829.3 | 34.8255 | Проводилась уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО.
[9 empty] | областной бюджет | 409.9 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 500 | 193.4 | 38.68
[9 empty] | местный бюджет | 1471.4 | 635.9 | 43.2173
|  |  | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | [5 empty] | всего | 81 | 81 | 100 | Произведена оплата по мунипальному контракту за установку и демонтаж новогодней елки, украшений.
[9 empty] | местный бюджет | 81 | 81 | 100
|  |  | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки | [5 empty] | всего | 120 | 0 | 0 | Проведение исследований (химических и бактериалогических) почвы, песка, подземной воды, воздуха в целях мониторинга состяния рекультивированной свалки запланировано на 3 квартал 2023
[9 empty] | районный бюджет | 60 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 60 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1 | 0 | 0 | в 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0
|  | 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 47058.8 | 579.2 | 1.2308 | Проведена оплата в соотвтсвии с муниципальным контрактом по строительству многоквартирного жилого дома.
|  | 12 | Приобретение жилых помещений, выполнение проектных и изыскательских работ, строительство жилых домов, в том числе проведение гос. экспертизы, достоверности сметной стоимости, экспертное сопровождение, авторский надзор, технологическое присоединение, инженерно-геологические работы | [5 empty] | федеральный бюджет | 13840.5 | 170.3 | 1.2304
[9 empty] | областной бюджет | 33170.9 | 408.3 | 1.2309
[9 empty] | местный бюджет | 47.4 | 0.6 | 1.2658
|  | 13 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1 | 0 | 0 | в 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0
|  |  | Итого: | [6 empty] | 88575.1 | 10922.6